|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 04.09.2014г № 39 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Молодежь Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Трудоустройство несовершеннолетних граждан (заработная плата с начислениями | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | частично выполнено | трудоустройство несовершеннолетних граждан запланировано на июнь-август |
| Всего по программе |  |  | 12,3 |  |  |  | 12,3 |  |  | 0,0 |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |

Глава Отрадненского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   Г.Г.Денисенко