|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 04.09.2014г № 39 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Безопасность населения» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Мероприятия по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Отрадненского сельского поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 119,2 |  |  |  | 119,2 |  |  | 81,9 |  |  |  | 81,9 |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовление памятки для населения, разработка инструкций для конкретных должностных лиц о действиях при возникновении чрезвычайных ситуаций | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1.2. | Изготовление баннеров, приобретение плакатов по ГО ЧС | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 1.3 | Изготовление информационных стендов по ГО и ЧС | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 1.4 | Передача полномочий Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 109,2 |  |  |  | 109,2 |  |  | 81,9 |  |  |  | 81,9 |  |  | выполнено частично | межбюджетные трансферты перечисляются поквартально |
| 2. | Подпрограмма «Противопожарные мероприятия на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Изготовление памяток, листовок, плакатов, баннеров, пожарных знаков безопасности | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 2.2 | Приобретение и первичных средств пожаротушения, проверка и заправка существующих огнетушителей | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3-4 квартал |
| 3. | Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и мининизации последствий проявления терроризма и экстремизма, противодействию коррупции, укреплению правопорядка и профилактике правонарушений Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение мероприятий по размещению и обновлению в организациях и учреждениях, остановках общественного транспорта, местах массового пребывания граждан информационных стендов и уголков безопасности для размещения наглядной агитации (плакаты, листовки и т.п.) по вопросам антитеррористической безопасности, перечней телефонов дежурных служб правоохранительных органов, спасательных формирований, аварийно-диспетчерских подразделений и т.п. | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3.2 | Установка баннеров антитеррористической направленности | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3.3 | Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 3.4 | Изготовление памяток. листовок, плакатов, стендов по профилактике правонарушений | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 2,0 |  |  |  | 2,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 4. | Подпрограмма «Мероприятия по профилактикенаркомании на территории Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района » на 2015 - 2017 годы |  | 5,0 |  |  |  | 5,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение и распространение печатной продукции и других видов наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни, профилактике наркомании | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 4.2 | Проведение спортивно-массовых мероприятий | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| 4.3 | Мероприятия профилактического характера | Администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприятия запланированы на 3 квартал |
| Всего по программе |  |  | 147,2 |  |  |  | 147,2 |  |  | 81,9 |  |  |  | 81,9 |  |  |  |  |

Глава Отрадненского сельского поселения

Тихорецкого района                                                                                                                                                      Г.Г.Денисенко