|  | Приложение № 11 к Порядку принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района, утвержденному постановлением администрации Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района от 04.09.2014г № 39 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

об исполнении финансирования муниципальной программы Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие гражданского общества» на 2015-2017 годы

за 1 полугодие 2015 года

| № пункта/ подпункта | Наименование отдельного мероприятия, подпрограммы, мероприятия подпрограммы | Государственный заказчик мероприятия (заказчик), ответствен-ный за выполнение мероприятия | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год |  |  |  | Объем финансирования, программой на текущий год, предусмотренный бюджетом |  |  | Профинансировано в отчетном периоде |  |  |  | Освоено (израсходовано) в отчетном периоде |  |  | Отметка о выполнении (выполнено/не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет | другие источники | местный бюджет | краевой бюджет | федеральный бюджет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | Подпрограмма «Поддержка общественных инициатив Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 252,0 |  |  |  | 252,0 |  |  | 131,8 |  |  |  | 131,8 |  |  |  |  |
| 1.1 | Предоставление субсидий для поддержки общественно полезных программ общественных объединений, предусматривающих обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав лиц старшего поколения, инвалидов и ветеранов Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | 12,0 |  |  |  | 12,0 |  |  | выполнено |  |
| 1.2 | Пенсия за выслугу лет отдельным категориям работников Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Отрадненскогосельского поселения Тихорецкого района | 240,0 |  |  |  | 240,0 |  |  | 119,8 |  |  |  | 119,8 |  |  | частично выполнено | выплаты осуществляются ежемесяч-но |
| 2. | Подпрограмма «Гармонизация межнациональ-ных отношений в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 3,0 |  |  |  | 3,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |
| 2.1 | Конкурс фотографий, рисунков, видеороликов среди учащихся «В единстве наша сила!» | администрация Отрадненскогосельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | Не выполнено | мероприя-тия запланиро-ваны на 3-4 квартал |
| 2.2 | «Я, ты, он, она – вместе целая страна» - детский фестиваль национальных культур | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | выполнено | мероприя-тия запланиро-ваны на 3-4 квартал |
| 2.3 | Разработка и выпуск методических пособий, иных печатных материалов по вопросам гармонизации межнациональных отношений | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | не выполнено | мероприя-тия запланиро-ваны на 3-4 квартал |
| 3. | Подпрограмма «Совершенствование механизмов управления развитием Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  |  |  |
| 3.1 | Профессиональная подготовка муниципальных служащих на курсах повышения квалификации, в том числе участие в обучающих семинарах. | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  | 7,0 |  |  |  | 7,0 |  |  | частично выполнено | мероприя-тия запланиро-ваны на 3-4 квартал |
| 4. | Подпрограмма «Поддержка территориального общественного самоуправления в Отрадненском сельском поселении Тихорецкого района» на 2015 - 2017 годы |  | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |
| 4.1 | Компенсационные выплаты руководителям органов территориального общественного самоуправления | администрация Отрадненского сельского поселения Тихорецкого района | 24,0 |  |  |  | 24,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 10,0 |  |  | частично выполнено | выплаты осуществляются ежемесяч-но |
| Всего по программе |  |  | 309,0 |  |  |  | 309,0 |  |  | 148,8 |  |  |  | 148,8 |  |  |  |  |

Глава Отрадненского сельского

поселения Тихорецкого района                                                                                                                                   Г.Г.Денисенко